## 开发计划总览
📖 小说辅助创作系统 — 开发计划总览
# | 功能模块 | 功能描述 | 所属层 | 状态 | 优先级 | 复杂度 | 备注 / 依赖
1 | 项目 CRUD | 项目的创建、读取、更新、删除；项目列表管理 | 全栈 | ✅ 已完成 | P0 | 低 | 基础骨架
2 | 世界观设定 CRUD | 分类型的设定卡增删改查（地理、魔法体系、历史等） | 全栈 | ✅ 已完成 | P0 | 低
3 | 人物 + 关系 CRUD | 角色基本信息及双向关系管理 | 全栈 | ✅ 已完成 | P0 | 中
4 | 大纲树（层级编辑） | 卷 → 弧 → 章节计划三级结构，可拖拽排序 | 全栈 | ✅ 已完成 | P0 | 中
5 | 章节写作编辑器 | TipTap 富文本，自动保存，版本快照回滚 | Client | ✅ 已完成 | P0 | 中
6 | AI 质检 | 章节内容评分（JSON 报告），覆盖逻辑/节奏/人物等维度 | Backend | ✅ 已完成 | P1 | 中 | 依赖 AI Service
7 | AI 流式建议 | SSE 推送写作建议，实时逐字呈现 | Backend | ✅ 已完成 | P1 | 中 | 依赖 AI Service
8 | 记忆提取 | 从章节文本中抽取关键记忆条目存入 MemoryChunk | Backend | ✅ 已完成 | P1 | 中
9 | 一句话全量生成 | 方案 A 串行（小模型）+ 方案 B 单次（大模型），SSE 推送进度 | Backend | ✅ 已完成 | P1 | 高 | 核心差异化功能
10 | 人物关系图可视化 | 基于 ReactFlow 渲染角色关系拓扑图，支持缩放/平移 | Client | 🔲 待开发 | P1 | 中 | 库：ReactFlow；数据已就绪
11 | 世界观设定卡完整 UI | 分类卡片布局，支持标签筛选、搜索、折叠展开 | Client | 🔲 待开发 | P1 | 中 | UI 组件改造
12 | 前十章追读分析表 | 可视化前十章节奏、字数、钩子密度等数据面板 | Client | 🔲 待开发 | P2 | 中 | 需确定指标口径
13 | pgvector 语义记忆检索 | MemoryChunk 生成 embedding，按语义相似度召回上下文 | Backend | 🔲 待开发 | P1 | 高 | 需 CREATE EXTENSION vector；embedding 字段已预留
14 | 导出 TXT / EPUB | 将章节内容打包导出为纯文本或电子书格式 | 全栈 | 🔲 待开发 | P2 | 中 | EPUB 用 ebooklib
15 | 登录鉴权 | 用户注册/登录，JWT Token，多项目权限隔离 | 全栈 | 🔲 待开发 | P0 | 高 | 当前无 auth，上线前必须完成

## 优化与风险项
⚡ 当前系统优化 & 技术风险清单
# | 优化 / 风险项 | 现状描述 | 影响范围 | 建议方案 | 优先级 | 类型
1 | Prompt 长度控制 | qwen3:8b context window ≈ 8k，当前部分 prompt 接近上限 | AI 生成质量 / 截断 | 每步 prompt 严格控制在 1500 token 以内；用 tiktoken 做预估检查 | P0 | ⚠️ 风险
2 | JSON 解析容错 | LLM 偶尔返回带 markdown fence 或多余文字的 JSON，_parse_json() 覆盖不完整 | Bootstrap 生成 / 质检 | 统一在 _parse_json() 中：去 fence、strip、regex 提取第一个 {...} 块，加单元测试 | P0 | 🏗 技术债
3 | AI Service 层隔离 | 个别 router 直接调 openai SDK，绕过 ai_service.py | 可维护性 / 模型切换 | 全面审查 router 层，AI 调用统一收归 ai_service.py | P1 | 🏗 技术债
4 | Gemini 单次生成切换 | generation_service.py 已预留 mode='single_shot'，但 prompt 模板未针对大模型优化 | Bootstrap 功能 | 为 single_shot 模式单独维护大 prompt，利用 Gemini 100k context 一次输出完整 JSON | P1 | 🔧 优化
5 | pgvector 启用 | MemoryChunk.embedding 字段已预留但未激活，记忆检索只靠关键词 | 记忆相关性 / 上下文质量 | 执行 CREATE EXTENSION vector；取消 memory.py 条件导入；接入 embedding 模型 | P1 | 🔧 优化
6 | 前端 Zustand 规范 | 部分组件用完整 fetch 刷新列表，未走 upsert* 方法 | Client 性能 / 一致性 | 统一用 upsertChapter / upsertCharacter 等更新 store，禁止在组件内重新拉全量列表 | P2 | 🏗 技术债
7 | 登录鉴权缺失 | 当前系统无任何身份验证，所有接口公开 | 数据安全 / 上线阻塞 | 接入 JWT；为所有 /api/v1/ 路由加 Depends(get_current_user)；前端加登录页 | P0 | ⚠️ 风险
8 | Docker 多服务启动脚本 | restart.sh 只启 backend + client，frontend 管理后台需手动另开终端 | 开发体验 | 在 restart.sh 中补充 frontend 启动命令，或改用 docker-compose up 统一管理 | P2 | 🔧 优化
9 | AI 调用错误重试机制 | Bootstrap 单步失败仅重试 1 次，无指数退避，超时无限等待 | 生成成功率 | 加 tenacity 重试（最多 3 次，指数退避）；设置 httpx timeout=60s | P1 | 🔧 优化
10 | 章节版本快照清理策略 | ChapterVersion 无上限积累，长期运行后数据库会膨胀 | 存储成本 | 每章最多保留最近 N 个版本（建议 20），超出自动删除最旧的 | P2 | 🏗 技术债

## 开发路线图
🗓 开发路线图（示意）
阶段 | 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
Phase 0 安全基础 | 登录鉴权 (JWT) | █ | █
| Prompt 长度控制 & JSON 修复 | █
Phase 1 核心补全 | pgvector 语义记忆检索 |  |  | █ | █
| 人物关系图可视化 (ReactFlow) |  |  | █ | █
| 世界观设定卡完整 UI |  |  |  |  | █
| AI 重试机制 & 超时 |  |  | █
Phase 2 体验提升 | 前十章追读分析表 | [5 empty] | █ | █
| Gemini 单次生成切换 | [5 empty] | █ | █
| Zustand 规范重构 | [6 empty] | █
Phase 3 扩展功能 | 导出 TXT / EPUB | [8 empty] | █ | █
| 版本快照清理策略 | [8 empty] | █
| Docker 启动脚本完善 | [9 empty] | █
图例说明 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3